## Plan de Pruebas GUIA-NoOficial
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | Choucair Testing
Tipo de Proyecto | Cambio por mejora
Triada | Responsable del Cliente | Didier Gerardo Gutierrez Perez
| Lider de Pruebas (TPL) | María Mercedes De la Cruz Sánchez
| Responsable de Desarrollo | Didier Gerardo Gutierrez Perez
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Choucair Academy
Contexto del Proyecto
Choucair Testing es una empresa de ingeniería de software apasionada por el éxito de nuestros clientes siendo a su vez útiles para la sociedad y el planeta, fundada por Maria Clara Choucair y tiene como objetivo aumentar la posibilidad de éxito de los modelos digitales para cumplir con la estrategia de sus clientes y los sueños de sus usuarios finales, a través del BCT. Cuenta con una plataforma llamada “CHOUCAIR ACADEMY”, en donde sus colaboradores pueden acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer sus conocimientos.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
La estabilidad en el ambiente de pruebas |  | Intermitencia, las credenciales no funcionen | 3 | 2 | 6 | Comunicar al cliente la incidencia para su solución e implementar un canal de comunicación directo con el area de desarrollo o infraestructura.
Los requisitos mal definidos |  | Documentación ambigua. Poco entendimiento del desarrollador frente a la solicitud del cliente | 3 | 1 | 3 | Revisar la documentación con el cliente y resolver las dudas de los requisitos mas definidos.
Ausencia de miembros claves dentro del equipo |  | Incapacidad, calamidades, licencia, vacaciones | 3 | 1 | 3 | Mantener documentación alineada y actualizada con todo el equipo. Distribuir las actividades asignadas del miembro clave a los otros integrantes del equipo.
Personal sin la experticia necesaria |  | Miembros nuevos al proyecto | 2 | 3 | 6 | Proporcionar documentación de otros proyectos similares y de lecciones aprendidas. Solicitar con el líder de capacitación la transferencia de conocimiento.
Mala gestión de defectos |  | Tiempo de respuesta del programador, errores críticos que impidan el avance del proyecto | 3 | 3 | 9 | Monitorear o hacer seguimiento a los defectos reportados.
Problemas de conectividad |  | Fallas de energía, de internet, corte de luz eléctrica, caídas de la VPN | 3 | 2 | 6 | Reportar con el area de infraestructura y gerente de servicio y analizar la viabilidad del desplazamiento a otro lugar de trabajo.
Riesgos de Producto
Funcionalidad |  | Caracteristica de Calidad (ISO25010) | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Tipos / Tecnicas de pruebas
Consultar cursos existentes |  | Usabilidad | 2 | 2 | 4 | Dinámica/Basados en la experiencia
Matricularse en un nuevo curso |  | Usabilidad | 2 | 2 | 4 | Dinámica/Basados en la experiencia
Realizar el curso |  | Usabilidad | 2 | 2 | 4 | Dinámica/Basados en la experiencia
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha inicio 27-01-2023, Fecha Fin : 15-02-2023 Producción 16-02-2023 |  | X
Alcance: | Consultar cursos existentes. Matricularse en un nuevo curso. Realizar el curso |  | X
Recursos | 3 analistas de pruebas |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Se iniciará con la lectura de documentación, se aclarará los requerimientos en la reunión de contextualización, se establecerán las herramientas a utilizar con quien y qué perfiles. Se realizará una segunda reunión de aclaración posterior al plan de pruebas. Se iniciará con la realización de un smoke test sobre el entorno de pruebas y se documentará su resultado. Se reunirá el equipo para compartir el informe diario del avance de las pruebas Se entregará el informe diario a los interesados
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Validación de los módulos: Consultar cursos existentes, Matricularse en un nuevo curso y Realizar el curso.
Fuera de alcance de pruebas:
Validación de patrones de diseño, revisión de sentencias de código, los módulos restantes no especificados previamente en el alcance
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día 27-01-2023. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Las credenciales del aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Choucair Testing y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución necesarios para ejecutar los casos de prueba. Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio.
Revisa este ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on B26: Riesgos identificado
Note on D26: Descripción del riesgo
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I33: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on I35: Usuario:
Note on I36: Usuario:
Note on I37: Usuario:
Note on B73: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B74: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver